## Plan de prévision de dépenses
Plan de prévision de dépenses postfermetures pour le Lieu de XXXX
[9 empty] | Enveloppe de dépenses quinquennales autorisées (excluant frais fiduciaires) |  |  |  | 1258545.3068
|  |  | Début de la période | 2019 |  | Solde à la fin de la période postfermeture | 87122.5884
|  |  | Taux d'inflation | 2%
|  |  | Solde en fiducie | 8000000
|  |  | Taux de rendement | 2%
Dernière évaluation des CGPF
Année depuis le début de la période postfermeture
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Année |  | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
Inspection et entretien du lieu
Inspection générale du lieu |  | 1000 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 1082.4322; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 1104.0808; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 1126.1624; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 1148.6857; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 1171.6594
Entretien du lieu |  | 7250 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 7847.6332; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 8004.5858; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 8164.6775; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 8327.9711; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 8494.5305
Systèmes de captage et de traitement du lixiviat |  | 15800 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 17102.4281; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 17444.4767; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 17793.3662; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 18149.2335; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 18512.2182
Système de captage et de destruction du biogaz |  | 7350 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 7955.8764; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 8114.9939; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 8277.2938; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 8442.8397; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 8611.6965
Infrastructures auxiliaires |  | 14100 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 15262.2935; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 15567.5393; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 15878.8901; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 16196.4679; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 16520.3973
Remplacement d'équipement (voir onglet) |  | 7250 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 0; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 5520.404; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 1126.1624; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 3446.057; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 26362.3361
Total |  | 52750 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 49250.6633; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 55756.0806; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 52366.5525; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 55711.2549; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 79672.8379
Programme de suivi environnemental
Suivi des eaux |  | 29020 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 31412.1813; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 32040.4249; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 32681.2334; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 33334.8581; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 34001.5552
Suivi des biogaz |  | 13320 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 14417.9964; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 14706.3563; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 15000.4834; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 15300.4931; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 15606.503
Étanchéité des conduites de transport du lixiviat brut |  | 1700 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 1840.1347; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 1876.9374; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 1914.4761; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 1952.7656; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 1991.8209
Étanchéité des bassins de traitement du lixiviat |  | 500 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 541.2161; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 552.0404; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 563.0812; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 574.3428; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 585.8297
Total |  | 44540 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 48211.5284; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 49175.759; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 50159.2742; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 51162.4596; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 52185.7088
Captage et traitement du lixiviat |  | 63750 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 69005.0502; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 70385.1512; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 71792.8542; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 73228.7113; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 74693.2855
Captage et destruction des biogaz |  | 22350 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 24192.3588; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 24676.206; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 25169.7301; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 25673.1247; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 26186.5872
Administration et frais divers
Planification des activités/demande d'accès fonds |  | 12000 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 12989.1859; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 13248.9696; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 13513.949; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 13784.228; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 14059.9126
Compilation données/suivi efficac./rapport annuel |  | 8000 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 8659.4573; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 8832.6464; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 9009.2994; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 9189.4853; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 9373.275
Fonctionnement du comité de vigilance |  | 500 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 541.2161; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 552.0404; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 563.0812; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 574.3428; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 585.8297
Total |  | 20500 | Année depuis le début de la période postfermeture 1 2019: 22189.8593; Année depuis le début de la période postfermeture 2 2020: 22633.6565; Année depuis le début de la période postfermeture 3 2021: 23086.3296; Année depuis le début de la période postfermeture 4 2022: 23548.0562; Année depuis le début de la période postfermeture 5 2023: 24019.0173
Montant total partiel |  | 203890 | 212849.4599 | 222626.8532 | 222574.7405 | 229323.6067 | 256757.4368 | 243667.4238 | 248540.7723 | 253511.5877 | 258581.8195 | 263753.4559 | 269028.525 | 274409.0955 | 279897.2774 | 285495.223 | 291205.1274 | 297029.23 | 302969.8146 | 309029.2109 | 315209.7951 | 321513.991 | 327944.2708 | 334503.1562 | 341193.2193 | 348017.0837 | 354977.4254 | 362076.9739 | 369318.5134 | 376704.8837 | 384238.9813 | 391923.7609
Imprévus (10% du total partiel) |  | 20389 | 21284.946 | 22262.6853 | 22257.4741 | 22932.3607 | 25675.7437 | 24366.7424 | 24854.0772 | 25351.1588 | 25858.1819 | 26375.3456 | 26902.8525 | 27440.9096 | 27989.7277 | 28549.5223 | 29120.5127 | 29702.923 | 30296.9815 | 30902.9211 | 31520.9795 | 32151.3991 | 32794.4271 | 33450.3156 | 34119.3219 | 34801.7084 | 35497.7425 | 36207.6974 | 36931.8513 | 37670.4884 | 38423.8981 | 39192.3761
Dépenses annuelles excluant les frais fiduciaires |  | 224279 | 234134.4059 | 244889.5385 | 244832.2146 | 252255.9674 | 282433.1804 | 268034.1662 | 273394.8495 | 278862.7465 | 284440.0014 | 290128.8015 | 295931.3775 | 301850.0051 | 307887.0052 | 314044.7453 | 320325.6402 | 326732.153 | 333266.796 | 339932.1319 | 346730.7746 | 353665.3901 | 360738.6979 | 367953.4718 | 375312.5413 | 382818.7921 | 390475.1679 | 398284.6713 | 406250.3647 | 414375.372 | 422662.8795 | 431116.137
Frais fiduciaires |  | 3000 | 3247.2965 | 3312.2424 | 3378.4873 | 3446.057 | 3514.9781 | 3585.2777 | 3656.9833 | 3730.1229 | 3804.7254 | 3880.8199 | 3958.4363 | 4037.605 | 4118.3571 | 4200.7243 | 4284.7387 | 4370.4335 | 4457.8422 | 4546.999 | 4637.939 | 4730.6978 | 4825.3117 | 4921.818 | 5020.2543 | 5120.6594 | 5223.0726 | 5327.5341 | 5434.0848 | 5542.7664 | 5653.6218 | 5766.6942
Total des déboursés |  | 227279 | 237381.7024 | 248201.7809 | 248210.7019 | 255702.0244 | 285948.1586 | 271619.4439 | 277051.8328 | 282592.8694 | 288244.7268 | 294009.6214 | 299889.8138 | 305887.6101 | 312005.3623 | 318245.4695 | 324610.3789 | 331102.5865 | 337724.6382 | 344479.131 | 351368.7136 | 358396.0879 | 365564.0096 | 372875.2898 | 380332.7956 | 387939.4515 | 395698.2406 | 403612.2054 | 411684.4495 | 419918.1385 | 428316.5012 | 436882.8313
Solde en fiducie au début de l'année |  |  | 8000000 | 7876981.2998 | 7741203.2687 | 7603448.9313 | 7456097.956 | 7275922.9166 | 7107670.8292 | 6931466.3746 | 6747083.4389 | 6554290.4052 | 6352850.0294 | 6142519.3134 | 5923049.3745 | 5694185.3138 | 5455666.0796 | 5207224.3298 | 4948586.2898 | 4679471.6085 | 4399593.2103 | 4108657.1444 | 3806362.4309 | 3492400.9031 | 3166457.0468 | 2828207.8361 | 2477322.5658 | 2113462.6794 | 1736281.5946 | 1345424.5242 | 940528.2933 | 521221.1527
Revenus d'intérêt |  |  | 155252.366 | 152575.5904 | 149859.8513 | 146954.9381 | 143402.9959 | 140086.0695 | 136612.3799 | 132977.4701 | 129176.7742 | 125205.6157 | 121059.2043 | 116732.6341 | 112220.8802 | 107518.7969 | 102621.114 | 97522.4349 | 92217.233 | 86699.8496 | 80964.4899 | 75005.2211 | 68815.9684 | 62390.5123 | 55722.485 | 48805.3677 | 41632.4865 | 34197.0095 | 26491.9429 | 18510.1277 | 10244.2358 | 1686.7664
|  | Impôt | 40889.3637 | 40151.8406 | 39403.4869 | 38603.889 | 37629.8768 | 36718.713 | 35765.0017 | 34767.5364 | 33725.0811 | 32636.3701 | 31500.1066 | 30314.9628 | 29079.5787 | 27792.5615 | 26452.4849 | 25057.8884 | 23607.2761 | 22099.1168 | 20531.8422 | 18903.8468 | 17213.4866 | 15459.0788 | 13638.9001 | 11751.1865 | 9794.1323 | 7765.8889 | 5664.5638 | 3488.2202 | 1234.8752 | -1097.5006
Solde en fiducie en fin d'année |  |  | 7876981.2998 | 7741203.2687 | 7603448.9313 | 7456097.956 | 7275922.9166 | 7107670.8292 | 6931466.3746 | 6747083.4389 | 6554290.4052 | 6352850.0294 | 6142519.3134 | 5923049.3745 | 5694185.3138 | 5455666.0796 | 5207224.3298 | 4948586.2898 | 4679471.6085 | 4399593.2103 | 4108657.1444 | 3806362.4309 | 3492400.9031 | 3166457.0468 | 2828207.8361 | 2477322.5658 | 2113462.6794 | 1736281.5946 | 1345424.5242 | 940528.2933 | 521221.1527 | 87122.5884

## Plan remplacement d'équipement
Plan de remplacement des équipements
Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Équipement à changer #1 |  | Puits d'observation | Pompes doseuses | Puits de captage | Aérateurs
Prix | 0 | 5000 | 1000 | 3000 | 22500
Équipement à changer #2
Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Équipement à changer #3
Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total en dollar de 2014 | 0 | 5000 | 1000 | 3000 | 22500